Приложение 2

**Дорожная карта внедрения целевой модели**

**наставничества в МКОУ СОШ д.Светозарево Слободского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Май 2020 | Директор школы |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Май 2020 | Директор школы  Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Октябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников | Сентябрь - октябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Обучение наставников | Октябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УВР |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Декабрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь 2020 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Декабрь 2020 – май 2021 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Декабрь2020 – май 2001 ежемесячно | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2021 | Зам. директора по ВР  Кл.руководители |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2021 | Зам. директора по УВР  Кл.руководители |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2021 | Зам. директора по УВР |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2021 | Зам. директора по УВР |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2021 | Зам. директора по УВР |